## Cover
TEST CASE
Version: | 1
Issue date: | 16/03/2025
Project Name: | Quản Lý Khóa Học
Project Code: | CMS_18
Record of change:
Effective Date | Version | Change location | Change description | Originator | Reviewer/ Approver | Reference
21/03/2025 | 1.0 | Test Case Document | . Viết 8 test case cho chức năng Đăng ký . Viết 5 test case cho chức năng Đăng nhập . Tiến hành test và ghi nhận kết quả 22/03 | Cẩm Tú | Thành Nhật | Commit 3826ff4 - Đăng kí tài khoản học viên, đăng nhập (PR #1)
27/03/2025 | 1.0 | Test Case Document | . Cập nhật kết quả test lại 1 số test case fail . Viết 7 test case cho chức năng Quên mật khẩu . Tiến hành test và ghi nhận kết quả 28/03 | Cẩm Tú | Thành Nhật | Commit 0539dfa - Cập nhật đăng kí, đăng nhập, hiển thị khóa học, giỏ hàng, cấu hình mysql (PR #3)

## Module Register
TEST CASE
System Name： | Course Management System
Module Code： | REG100 - User Registration
Test requirement: | REQ1 - Initial Testing for Registration
Pass | 2 | Pending | 0
Fail | 1 | Number of test cases: | 3
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra lỗi nhập mật khẩu có khoảng trắng
TC1 | Test case dùng để kiểm thử chức năng Đăng kí tài khoản cho học viên khi người dùng nhập mật khẩu chứa khoảng trắng ' ' | 1: Nhập thông tin tên và email hợp lệ 2: Nhập mật khẩu khớp nhau và đúng yêu cầu độ dài, ký tự nhưng có chứa khoảng trắng ' ' 3: Nhấn nút 'Đăng ký' | Hiển thị cảnh báo lỗi "Mật khẩu phải từ 8-16 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt." | 21/03/2025 | Fail lần 1
| Test case dùng để kiểm thử lại chức năng Đăng kí tài khoản cho học viên khi người dùng nhập mật khẩu chứa khoảng trắng ' ' | 1: Nhập thông tin tên và email hợp lệ 2: Nhập mật khẩu khớp nhau và đúng yêu cầu độ dài, ký tự nhưng có chứa khoảng trắng ' ' 3: Nhấn nút 'Đăng ký' | Hiển thị cảnh báo lỗi "Mật khẩu phải từ 8-16 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt." | 28/03/2025 | Fail
2. Kiểm tra lỗi nhập email không có thật
TC2 | Test case dùng để kiểm thử chức năng Đăng kí tài khoản cho học viên khi người dùng nhập sai định dạng email - email không tồn tại | 1: Nhập thông tin tên và mật khẩu hợp lệ 2: Nhập email giả định dạng "nguyenvana@1.2" 3: Nhấn nút 'Đăng ký' | Hiển thị cảnh báo lỗi "Email không hợp lệ." | 21/03/2025 | Fail lần 1 | #VALUE!
| Test case dùng để kiểm thử lại chức năng Đăng kí tài khoản cho học viên khi người dùng nhập sai định dạng email - email không tồn tại | 1: Nhập thông tin tên và mật khẩu hợp lệ 2: Nhập email giả định dạng "abc@1.2" 3: Nhấn nút 'Đăng ký' | Hiển thị cảnh báo lỗi "Email không hợp lệ." | 28/03/2025 | Pass | #VALUE!
3. Kiểm tra mã hóa mật khẩu khi đăng ký nhiều tài khoản cùng mật khẩu
TC3 | Test case dùng để kiểm thử bảo mật Đăng kí tài khoản cho học viên khi nhiều người dùng đăng kí cùng 1 mật khẩu | 1: Nhập thông tin tạo 1 tài khoản hợp lệ 2: Nhập thông tin tạo 1 tài khoản hợp lệ khác với mật khẩu trùng khớp với tài khoản vừa tạo 3: Nhấn nút 'Đăng ký' 4: Sau khi đăng ký thành công vào database bảng 'nguoidung' để kiểm tra cột 'mat_khau' | Mật khẩu 2 tài khoản đã được băm thành 2 đoạn mã khác nhau | 21/03/2025 | Pass | #VALUE!

## Module Login
TEST CASE
System Name： | Course Management System
Module Code： | AUTH - User Login
Test requirement: | REQ2 - Initial Testing for Login
Pass | 2 | Pending | 0
Fail | 3 | Number of test cases: | 5
ID | Test Case Description | Test Case Procedure | Expected Output | Test date | Result | Note
1. Kiểm tra đăng nhập với mật khẩu chứa khoảng trắng
TC1 | Test case dùng để kiểm thử chức năng Đăng nhập tài khoản người dùng nhập mật khẩu chứa khoảng trắng ' ' | 1: Nhập thông tin tên và email hợp lệ 2: Nhập mật khẩu đúng nhưng có chứa khoảng trắng ' ' ở đầu hoặc cuối mật khẩu 3: Chọn đúng vai trò tài khoản 4: Nhấn nút "Đăng nhập" | Hiển thị cảnh báo lỗi "Email, mật khẩu hoặc vai trò không đúng!" | 21/03/2025 | Pass
2. Kiểm tra đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần
TC2 | Test case dùng để kiểm thử bảo mật chức năng Đăng nhập tài khoản khi người dùng nhập sai mật khẩu nhiều lần | 1: Nhập thông tin tên và email hợp lệ 2: Chọn đúng vai trò người dùng 3: Nhập sai mật khẩu 4: Nhấn nút "Đăng nhập" 5: Lặp lại các bước trên 5 lần | Hiển thị cảnh báo nhập sai mật khẩu nhiều lần, yêu cầu đặt lại mật khẩu | 21/03/2025 | Fail lần 1
| Test case dùng để kiểm thử lại bảo mật chức năng Đăng nhập tài khoản khi người dùng nhập sai mật khẩu nhiều lần | 1: Nhập thông tin tên và email hợp lệ 2: Chọn đúng vai trò người dùng 3: Nhập sai mật khẩu 4: Nhấn nút "Đăng nhập" 5: Lặp lại các bước trên 5 lần | Hiển thị cảnh báo nhập sai mật khẩu nhiều lần, yêu cầu đặt lại mật khẩu | 28/03/2025 | Fail
3. Kiểm tra quên mật khẩu khi gửi nhiều yêu cầu đặt lại cho 1 email
TC3 | Test case dùng để kiểm thử bảo mật chức năng Đăng nhập tính năng Quên mật khẩu khi gửi nhiều yêu cầu đặt lại trong thời gian ngắn cho 1 email | 1. Chọn tính năng Quên mật khẩu 2. Nhập email hợp lệ có trong hệ thống 3. Nhấn nút "Gửi OTP" 4. Không nhập OTP 5. Lặp lại bước 2 đến 4 thêm 4 lần | Hiển thị cảnh báo "Quá nhiều yêu cầu, vui lòng thử lại sau X phút" | 28/03/2025 | Fail | #VALUE!
4. Kiểm tra quên mật khẩu khi dùng mã OTP của phiên khác đặt lại mật khẩu cho phiên này
TC4 | Test case dùng để kiểm thử bảo mật chức năng Đăng nhập tính năng Quên mật khẩu khi dùng mã OTP đã nhận được ở ở lần trước thử cho lần sau | 1. Chọn tính năng Quên mật khẩu 2. Nhập email hợp lệ có trong hệ thống 3. Nhấn nút "Gửi OTP" 4. Không nhập OTP 5. Lặp lại bước 2 đến 4 thêm 1 lần 6. Lấy mã OTP lần nhận đầu tiên nhập cho lần này | Hiển thị cảnh báo lỗi "Mã OTP không chính xác. Vui lòng thử lại." | 28/03/2025 | Pass | #VALUE!
5. Kiểm tra quên mật khẩu khi dùng mã OTP hết hạn để đổi mật khẩu
TC5 | Test case dùng để kiểm thử bảo mật chức năng Đăng nhập tính năng Quên mật khẩu khi dùng mã OTP hết hạn để đổi mật khẩu. | 1. Chọn tính năng Quên mật khẩu 2. Nhập email hợp lệ có trong hệ thống 3. Nhấn nút "Gửi OTP" 4. Không nhập OTP 5. Chỉnh thời gian sang 24h sau 6. Nhập mã OTP vào hệ thống | Hiển thị cảnh báo lỗi "Mã OTP đã hết hạn. Vui lòng yêu cầu lại." | 2025-01-04 | Fail | #VALUE!

## Test Report
TEST REPORT
Note:
Date
| No | Module code | Pass | Fail | Pending | Number of test cases
| 1 | REG100 - User Registration | 2 | 1 | 0 | 3
| 2 | AUTH - User Login | 2 | 3 | 0 | 5
|  | Sub total | 4 | 4 | 0 | 8
|  | Test coverage |  | 100 | %
|  | Test successful coverage |  | 50 | %